## スケジュール
プロジェクトスケジュール
# | 作業項目 |  |  | 作業者 | 予定日 |  |  | 実績 |  |  |  | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目 |  | 7日目 |  | 8日目 |  | 9日目 |  | 10日目
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 開始日 | 終了日 | 工数 | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 工数 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
1 | 要件定義
2 |  | 要件洗い出し・画面設計書 |  | 近藤 | 予定日 開始日: 2024-09-03; 予定日 終了日: 2024-09-04; 予定日 工数: 1; 実績 進捗率: 100%; 実績 開始日: 2024-09-03; 実績 終了日: 2024-09-03; 実績 工数: 1; 1日目 PM: ■
3 |  | フロー作成 |  | 海谷 | 予定日 開始日: 2024-09-03; 予定日 終了日: 2024-09-04; 予定日 工数: 1; 実績 開始日: 2024-09-03; 実績 終了日: 2024-09-03; 実績 工数: 1; 1日目 PM: ■
4 | 設計
5 |  | 画面設計書作成
6 |  |  | メイン画面 | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-04; 予定日 終了日: 2024-09-05; 予定日 工数: 1; 実績 進捗率: 100%; 実績 開始日: 2024-08-28; 実績 終了日: 2019-08-14; 実績 工数: 0.5; 2日目 AM: ■
8 |  |  | 検索画面 | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-04; 予定日 終了日: 2024-09-05; 予定日 工数: 1; 実績 進捗率: 100%; 実績 開始日: 2024-08-28; 実績 終了日: 2019-08-14; 実績 工数: 0.5; 3日目 AM: ■
9 |  | 機能設計書作成
10 |  |  | 検索API作成 | 奥村 | 予定日 開始日: 2024-09-04; 予定日 終了日: 2024-09-05; 予定日 工数: 1; 実績 進捗率: 50%; 実績 開始日: 2024-08-28; 2日目 AM: □
12 | フロントエンド 開発＆単体テスト
13 |  | メイン画面
14 |  |  | 開発 | 長谷川 | 予定日 開始日: 2024-09-05; 予定日 終了日: 2024-09-06; 予定日 工数: 1; 4日目 AM: □
15 |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 4日目 PM: □
16 |  |  | 単体テスト | 長谷川 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 5日目 AM: □
17 |  | 検索画面
18 |  |  | 開発 | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-05; 予定日 終了日: 2024-09-06; 予定日 工数: 1; 4日目 AM: □
19 |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 奥村 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 4日目 PM: □
20 |  |  | 単体テスト | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 5日目 AM: □
12 | バックエンド 開発＆単体テスト
13 |  | 検索API
14 |  |  | 開発 | 長谷川 | 予定日 開始日: 2024-09-05; 予定日 終了日: 2024-09-06; 予定日 工数: 1; 4日目 AM: □
15 |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 4日目 PM: □
16 |  |  | 単体テスト | 長谷川 | 予定日 開始日: 2024-09-06; 予定日 終了日: 2024-09-07; 予定日 工数: 1; 5日目 AM: □
28 | 結合テスト
29 |  | テスト仕様書作成 |  | 長谷川 | 予定日 開始日: 2024-09-07; 予定日 終了日: 2024-09-08; 予定日 工数: 1; 5日目 PM: □
30 |  | 結合テスト |  | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-07; 予定日 終了日: 2024-09-08; 予定日 工数: 1; 6日目 AM: □
31 | 成果物発表
32 |  | 資料準備 |  | 橋本 | 予定日 開始日: 2024-09-12; 予定日 終了日: 2024-09-12 12:00; 予定日 工数: 0.5; 6日目 PM: □
33 |  | 発表実施 |  | 奥村 | 予定日 開始日: 2024-09-17; 予定日 終了日: 2024-09-17 12:00; 予定日 工数: 0.5; 7日目 AM: □
34